## Sheet1
《福田区2019年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》反映问题及审计处理、整改情况一览表
项目名称 | 问题序号 | 问题描述 |  |  |  | 责任单位 | 涉及金额（万元） | 审计处理意见 | 整改情况 | 整改进度
福田区2019年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告 | 38 | 五、区政府投资项目审计情况 | （一）履行基本建设程序方面 | 竹园小学改扩建（配套设施）工程概算未批复，先进行施工招标 |  | 区建筑工务署 |  | 审计建议相关建设单位严格履行基本建设程序，加强项目管理，防范工程建设风险 | 对五冶相关人员加强项目管理的教育学习，并在后续项目管理中按照相关管理规定执行，防范工程建设风险。 | 已完成
| 39 |  | （二）前期工作方面 | 1、部分学校项目前期工作时间过长，未按期实现建设目标 | 竹园小学、莲花中学南校区、明德实验学校碧海校区项目建议书中明确前述工程应在2018年9月前交付使用，可提供学位1040个，但以上三个项目实际最早开工时间为2019年2月，截止2020年4月均未完工，未能如期完成建设目标，主要原因是项目建设单位变更，导致前期工作时间过长，其中从立项至可研批复用时近三年，涉及区建筑工务署 | 区建筑工务署 |  | 审计建议相关建设单位科学规划，扎实推进项目前期工作，避免建设工期拖延导致建设成本增加，及时实现建设目标，同时应提高前期决策文件的编制质量，确保建设资金的使用绩效。 | 竹园小学已经完工、莲花中学南校区正在进行主体施工。在后续工程建设中科学调整前期工作部署。 明德实验学校碧海校区项目可研结算经历河道管理线方案大幅调整等客观情况，单位内部管理机制已落实处罚履约约束等措施加强决策文件报送的编制质量。现工程已招标完成，施工单位已经进场，桩基工程施工中。 | 已完成
| 41 |  |  | 3、个别项目可行性研究报告部分内容缺失 | 莲花中学南校区综合楼工程在可行性研究报告中缺少相同地下建筑面积建一层、多层地下室的不同方案的比选、技术和经济论证，涉及投资额约为7800万元 | 区建筑工务署 | 7800 |  | 加强后续建设项目可研报告内容的审查。 | 已完成
| 43 |  | （三）工程建设管理方面 | 2、个别项目施工合同内容部分重复签订，原中标施工合同相关内容未及时进行调整 | 竹园小学改扩建（配套设施）工程项目施工合同内容部分重复签订，原中标施工合同相关内容未及时进行整改，涉及合同金额1131.58万元 | 区建筑工务署 | 1131.58 | 审计建议相关建设单位在项目建设管理过程中加强合同、投资控制以及资金支付管理，对违反《招投标法实施条例》、《广东省建设工程造价管理规定》相关规定的，审计已移送区相关主管部门处理 | 已按照要求安排代建单位按照拆分内容，与施工总承包单位签订竹园小学改扩建工程的补充协议，明确相关内容。 | 已完成
| 44 |  |  | 3、个别项目未及时签订合同 | 竹园小学改扩建工程、莲花中学南校区新建综合楼工程项目未在自中标通知书发出之日起三十日内订立书面合同 |  |  |  | 已要求在日后的项目管理中落实中标通知书发出后，及时签订合同，务必在起三十日内订立书面合同。 | 已完成