## 汇总表
序号 | 分类 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单位 | 单价 | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 小计 | 备注 | 变更金额绝对值（元）
1 | 停产 | 替代 | 视频会议：高清摄像头TP-3620HW | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 更换为替代产品：TV-620XM | 1 | 台 | 19000 | - | 0 |  | 0
2 | 停产 | 替代 | 低空监控：智能球机摄像机(i)DS-GPZ24LRBJ-I/KCB | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 更换为替代产品：iDS-2DF8C43YL-DKC | 40 | 台 | 16100 | - | 0 |  | 0
3 | 其他 | 替代 | 视频会议：有源全频音箱（白色）TP-06610P | 设备尺寸是长方形以及重量较大，四个墙壁支撑是木板，吊装具有较大安全隐患同时不美观；在满足声音和效果的前提下跟换为尺寸较小的弧形音响 | 更换产品：TS-606HW | 4 | 台 | 8000 | - | 0 |  | 0
4 | 其他 | 替代 | LED大屏:机柜利亚德 | 厂家没有机柜产品 | 精致 | 1 | 台 | 2800 | - | 0 |  | 0
5 | 其他 | 替代 | 低空监控：服务器DS-VE22S-B | 型号无法满足视频接入需求,设备升级 | DS-VM21S-B | 1 | 台 | 90000 | - | 0 |  | 0
6 | 其他 | 替代 | 低空监控：4G路由器 | 厂家没有4G路由器产品 | 华为B311B-853 | 40 | 台 | 500 | - | 0 |  | 0
7 | 其他 | 替代 | 地磁：深圳电目科技PDR7701A | 厂家已经不生产地磁 | 博思凯NB200D | 100 | 套 | 5400 | - | 0 |  | 0
8 | 核减 | 变更/施工方式变更 | 低空监控系统- 立杆施工 | 现场勘探后不具备立杆施工条件，涉及道路开挖，不允许道路施工 | 利用道路上原有公安、物业立杆进行抱杆，增加横臂租赁位置施工 | 37 | 项 | 14800 |  | -51800 | 原单价：16200 更换施工方式后：14800 | 51800
9 | 核减 | 变更/施工方式变更 | 垃圾收集点监控系统-安装施工(立杆) | 现场勘探后不具备立杆施工条件，物业不同意立杆 | 利用小区内上原有墙体进行安装 | 5 | 项 | 12000 | - | -28500 | 原单价：12000 更换施工方式后：6300 | 28500
10 | 合同内新增 | 新增 | 无线麦克风 | 原无线手持麦克风设备同时无法满足视频会议需求，一是缺少话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序，二是手持话筒不适用于开会场景，开会需要笔记和电脑操作同时说话，手持麦克风操作不便，三是数量不够会议室至少需要配备3-4台 | 增加桌面话筒以及增加3台设备，并配置一套专业的话务系统配合视频会议使用 | 1 | 套 | 40698 | - | 40698 | - | 40698
11 | 合同内新增 | 新增 | 控制电脑 | 原大屏配置控制电脑无法满足福田区CIM平台的使用需求，区平台要求配置不低于12i9K\RTX3080ti\4T硬盘\128G内存 | 将电脑升级为13i9K RTX4080 32G DDR5 27寸4K显示器 | 1 | 套 | 36288 | - | 36288 | - | 36288
12 | 合同内新增 | 新增 | 摄像机接入授权 | 新增摄像机平台授权数 | 新增160个平台授权码（主街监控授权码以及党群服务中心授权） | 160 | 路 | 100 | - | 16000 | - | 16000
13 | 其他 | 变更/点位变更 | 高空鹰眼安装在深勘大厦 | 点位视野受限需要更换点位 | 点位更换至四川大厦，工作内容包括： 1. 深勘大厦高空设备、支架、电路、光缆、支架拆除，现场恢复及清理 2. 四川大厦重新安装,定制符矮支架、电路网络布置、光缆安装施工 | 1 | 次 | 34000 | - | 34000 | - | 34000
14 | 其他 | 变更/施工方式变更 | 海馨苑高空鹰眼采用立杆方式安装 | 立杆视野受限 | 立杆方式改为壁装,工作内容包括： 1.拆除现有安装支架、机箱、设备以及线路 2.重新定做短距离支架横臂、线路、网络调整安装施工 | 1 | 次 | 13500 | - | 13500 | - | 13500
15 | 其他 | 变更/点位变更 | 已完成13套点位安装 | 根据实际业务运行后需更换安装位置、安装后被借杠单位要求拆除及重新安装 | 共计13个点位拆除和安装，工作内容包括： 1.拆除现有监控、支架、机箱、取电及现场恢复 2.重新安装到新的位置，设备、定做支架、取电施工及调试 | 13 | 次 | 8300 | - | 107900 | - | 107900
16 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 4000 | - | -4000 |  | 4000
17 | 核减 | 减少 | 显示设备 | 无建设 | 无 | 1 | 套 | 4000 | - | -4000 |  | 4000
18 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 2 | 台 | 400 | - | -800 |  | 800
19 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 2 | 台 | 400 | - | -800 |  | 800
20 | 核减 | 减少 | 无线接收器 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 1600 | - | -1600 |  | 1600
21 | 核减 | 减少 | 光纤收发器 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 1600 | - | -1600 |  | 1600
22 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (空调器) | 原设计缺失或不够，需增加 | 保护性拆除及迁移空调器 | 5 | 台 | 550 | - | 2750 |  | 2750
23 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除碳钢通风管道 | 95 | 米 | 40.83 | - | 3878.85 |  | 3878.85
24 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除空调进出水管（DN100） | 90 | 米 | 19.04 | - | 1713.6 |  | 1713.6
25 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 零星修补孔洞、焊接原空调水管 | 2 | 项 | 3668.17 | - | 7336.34 |  | 7336.34
26 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (砖砌体拆除) | 原设计缺失或不够，需增加 | 内墙砖砌体拆除 | 6.61 | 立方米 | 275 | - | 1817.75 | 1.砌体名称:内墙 2.拆除高度:3.7m | 1817.75
27 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (金属门窗拆除) | 原设计缺失或不够，需增加 | 原金属门窗拆除 | 10.5 | 平方米 | 25 | - | 262.5 |  | 262.5
28 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (余方弃置) | 原设计缺失或不够，需增加 | 余方弃置 | 19.14 | 立方米 | 128 | - | 2449.92 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:25km | 2449.92
29 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房电表柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94 |  | 290.94
30 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房三相电柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94 |  | 290.94
31 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房防雷柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94 |  | 290.94
32 | 合同内新增 | 新增 | 隔断部分 (成品隔断) | 原设计缺失或不够，需增加 | 成品隔断 | 15 | 平方米 | 521.45 | - | 7821.75 | 1.面层材料:双面双层10厚埃特板 2.骨架材料:轻钢龙骨 3.中间材料:防火岩棉（超细玻璃丝绵） δ=100.0mm | 7821.75
33 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电力电缆 | 100 | 米 | 86 | - | 8600 | 1、规格:ZR-YJV-5*16mm2 2、敷设方式、部位:水平敷设、井道敷设 | 8600
34 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电力电缆头 | 10 | 个 | 98 | - | 980 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:16mm2 | 980
35 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 动力机柜配电箱 | 1 | 台 | 3876.47 | - | 3876.47 |  | 3876.47
36 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 动力机柜、防雷机柜配电箱 | 1 | 台 | 3876.47 | - | 3876.47 |  | 3876.47
37 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电缆桥架 | 50 | 米 | 145 | - | 7250 |  | 7250
38 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电缆支架铁构件 | 40 | 公斤 | 27.3 | - | 1092 |  | 1092
39 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 送配电装置系统 | 2 | 套 | 798.1 | - | 1596.2 | 1、1kV以下交流供电系统调试 | 1596.2
40 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 窗帘盒 | 8 | 米 | 181.5 | - | 1452 | 1、窗帘盒制作 | 1452
41 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 窗帘 | 10 | 平方米 | 70.93 | - | 709.3 | 1、窗帘材质:成品拉帘 | 709.3
42 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 石材窗台板 | 2 | 平方米 | 686.6 | - | 1373.2 | 1、人造大理石窗台石、胶泥铺贴 | 1373.2
43 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 墙面涂膜防水 | 48 | 平方米 | 64.42 | - | 3092.16 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm | 3092.16
44 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房大屏及钢架 | 1 | 项 | 4522 | - | 4522 |  | 4522
45 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除机房柜机 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94 |  | 290.94
46 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 消防喷淋管道拆除 | 1 | 项 | 13500 | - | 13500 | 1、原有消防喷淋管道拆除解网等 2、含放水费 | 13500
47 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除原消防设施 | 114 | 平方米 | 60 | - | 6840 |  | 6840
48 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 原消防管道拆除 | 250 | 米 | 14 | - | 3500 | 1、管道种类、材质:消防管道、镀锌钢管 | 3500
49 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN25 | 25 | 米 | 30.68 | - | 767 | 1.材质、压力等级:钢管 DN25 2.高层建筑增加费 | 767
50 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN40 | 15 | 米 | 51.38 | - | 770.7 | 1.材质、压力等级:钢管DN40 2.高层建筑增加费 | 770.7
51 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN50 | 15 | 米 | 57.62 | - | 864.3 | 1.材质、压力等级:钢管DN50 2.高层建筑增加费 | 864.3
52 | 其他 | 新增 | 气体喷头 | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋(雾)喷头 | 2 | 个 | 96.71 | - | 193.42 | 1.名称:喷头 2.高层建筑增加费 | 193.42
53 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 管线拆除 | 150 | 米 | 10.71 | - | 1606.5 |  | 1606.5
54 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配管） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配管DN25 | 196 | 米 | 18.15 | - | 3557.4 | 1.材质:JDG管 2.规格:DN25 3.高层建筑增加费 | 3557.4
55 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配管） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配管DN20 | 175 | 米 | 14.01 | - | 2451.75 | 1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.高层建筑增加费 | 2451.75
56 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配线） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配线 | 900 | 米 | 13.09 | - | 11781 | 1、名称:管内穿线 2、规格:WDZ-BYJ-6mm 3、18路线路布放，距离50米。 | 11781
57 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 气体控制机箱 | 1 | 台 | 506.03 | - | 506.03 | 1、名称:气体控制机箱迁移 2、保护性拆除后恢复 | 506.03
58 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配线） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配线 | 494 | 米 | 4.72 | - | 2331.68 | 1.配线形式:ZBRVS-2*1.5 2.高层建筑增加费 | 2331.68
59 | 其他 | 新增 | 声光报警器 | 原设计缺失或不够，需增加 | 声光报警器 | 1 | 个 | 172.46 | - | 172.46 | 1、名称:声光报警器更换 | 172.46
60 | 其他 | 新增 | 点型探测器 | 原设计缺失或不够，需增加 | 感烟点型探测器 | 2 | 个 | 125.29 | - | 250.58 | 1、名称:感烟点型探测器更换 | 250.58
61 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 消防警铃 | 1 | 个 | 225.9 | - | 225.9 | 1、名称:警铃更换 | 225.9
62 | 合同内新增 | 新增 | 吊顶天棚 | 原设计缺失或不够，需增加 | 吊顶天棚 | 2 | 平方米 | 904.96 | - | 1809.92 | 1.面层材料品种、规格:3厚白色无孔铝单板 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 | 1809.92
63 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电话线敷设 | 800 | 米 | 4.99 | - | 3992 | 1、电话线敷设 2、高层建筑增加费 3、9个卡座电话线布放，每条85米。 | 3992
64 | 合同内新增 | 新增 | 双绞线缆 | 原设计缺失或不够，需增加 | 双绞线缆 | 2750 | 米 | 7.61 | - | 20927.5 | 1、名称:UTP-CAT6 2、高层建筑增加费 3、10条政数局机房到华强北机房，每条135米，9个卡座、会议台及演讲台网线布放12条，每条115米。 | 20927.5
65 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 垫层 | 9.12 | 立方米 | 655.56 | - | 5978.71 | 1、地面垫高80mm | 5978.71
66 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 天棚喷刷涂料 | 43.37 | 平方米 | 105.16 | - | 4560.79 | 1.部位:原楼板 2.油漆品种、刷漆遍数:1底2面黑色涂料 3.刮腻子遍数:2遍 4.基层类型:5厚1:3水泥砂浆,5厚1:2.5水泥砂浆 | 4560.79
67 | 合同内新增 | 新增 | 砖砌体拆除 | 原设计缺失或不够，需增加 | 砖砌体拆除 | 14.19 | 立方米 | 275 | - | 3902.25 | 1、砌体材质:砌块 2、拆除高度:3.7 3、拆除砌体的截面尺寸:150mm | 3902.25
68 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 墙面一般抹灰 | 45.04 | 平方米 | 53.57 | - | 2412.79 | 1、墙体类型:内墙 2、厚度、砂浆配合比:20mm、M10水泥砂浆 | 2412.79
69 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 老机房设备现场保护 | 50 | 平方米 | 5.38 | - | 269 | 1、老机房设备现场保护 2、防尘保护 | 269
70 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 新机房设备现场保护 | 50 | 平方米 | 5.38 | - | 269 | 1、新机房设备现场保护 2、防尘保护 | 269
71 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 更换窗户玻璃 | 11.875 | 平方米 | 290 | - | 3443.75 | 1、原有窗户玻璃破损拆除(高空作业) 2、含吊篮措施费用 3、新换玻璃规格：5厘透光玻璃 | 3443.75
72 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 玻璃贴膜 | 16 | 平方米 | 8 | - | 128 | 1、防护材料种类:玻璃贴玻璃纸和背面清洗加封玻璃 | 128
73 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 楼地面美缝 | 250 | 米 | 8 | - | 2000 | 1、名称:楼地面美缝剂勾缝 | 2000
74 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 光缆迁移 | 460 | 芯 | 60.01 | - | 27604.6 |  | 27604.6
75 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 网络机柜搬迁 | 5 | 台 | 500 | - | 2500 | 1、机柜搬迁至新位置 | 2500
76 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 设备搬迁 | 15 | 台 | 58.7 | - | 880.52 | 1、设备报废、搬迁 | 880.52
77 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 单相电：UPS、电池组搬迁、接线 | 3 | 套 | 8500 | - | 25500 | 1、单相电池组搬迁、接线 | 25500
78 | 合同内新增 | 新增 | 脚手架部分 （脚手架搭拆） | 原设计缺失或不够，需增加 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 300 | - | 300 | 1、安装工程脚手架搭拆 | 300
总计 | [9 empty] | 378697.82 |  | 564897.82

## 核减
序号 | 分类 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单位 | 单价 | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 小计 | 备注
1 | 核减 | 变更/施工方式变更 | 低空监控系统- 立杆施工 | 现场勘探后不具备立杆施工条件，涉及道路开挖，不允许道路施工 | 利用道路上原有公安、物业立杆进行抱杆，增加横臂租赁位置施工 | 37 | 项 | 14800 |  | -51800 | 原单价：16200 更换施工方式后：14800
2 | 核减 | 变更/施工方式变更 | 垃圾收集点监控系统-安装施工(立杆) | 现场勘探后不具备立杆施工条件，物业不同意立杆 | 利用小区内上原有墙体进行安装 | 5 | 项 | 12000 | - | -28500 | 原单价：12000 更换施工方式后：6300
3 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 4000 | - | -4000
4 | 核减 | 减少 | 显示设备 | 无建设 | 无 | 1 | 套 | 4000 | - | -4000
5 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 2 | 台 | 400 | - | -800
6 | 核减 | 减少 | 扩声系统设备 | 无建设 | 无 | 2 | 台 | 400 | - | -800
7 | 核减 | 减少 | 无线接收器 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 1600 | - | -1600
8 | 核减 | 减少 | 光纤收发器 | 无建设 | 无 | 1 | 台 | 1600 | - | -1600

## 停产
序号 | 分类 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单位 | 单价 | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 小计 | 备注
1 | 停产 | 替代 | 视频会议：高清摄像头TP-3620HW | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 更换为替代产品：TV-620XM | 1 | 台 | 19000 | - | 0
2 | 停产 | 替代 | 低空监控：智能球机摄像机(i)DS-GPZ24LRBJ-I/KCB | 厂家该型号已停产，厂家已出具产品停产说明。 | 更换为替代产品：iDS-2DF8C43YL-DKC | 40 | 台 | 16100 | - | 0

## 合同内新增
序号 | 分类 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单位 | 单价 | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 小计 | 备注
10 | 合同内新增 | 新增 | 无线麦克风 | 原无线手持麦克风设备同时无法满足视频会议需求，一是缺少话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序，二是手持话筒不适用于开会场景，开会需要笔记和电脑操作同时说话，手持麦克风操作不便，三是数量不够会议室至少需要配备3-4台 | 增加桌面话筒以及增加3台设备，并配置一套专业的话务系统配合视频会议使用 | 1 | 套 | 40698 | - | 40698 | -
11 | 合同内新增 | 新增 | 控制电脑 | 原大屏配置控制电脑无法满足福田区CIM平台的使用需求，区平台要求配置不低于12i9K\RTX3080ti\4T硬盘\128G内存 | 将电脑升级为13i9K RTX4080 32G DDR5 27寸4K显示器 | 1 | 套 | 36288 | - | 36288 | -
12 | 合同内新增 | 新增 | 摄像机接入授权 | 新增摄像机平台授权数 | 新增160个平台授权码（主街监控授权码以及党群服务中心授权） | 160 | 路 | 100 | - | 16000 | -
22 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (空调器) | 原设计缺失或不够，需增加 | 保护性拆除及迁移空调器 | 5 | 台 | 550 | - | 2750
23 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除碳钢通风管道 | 95 | 米 | 40.83 | - | 3878.85
24 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除空调进出水管（DN100） | 90 | 米 | 19.04 | - | 1713.6
25 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 零星修补孔洞、焊接原空调水管 | 2 | 项 | 3668.17 | - | 7336.34
26 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (砖砌体拆除) | 原设计缺失或不够，需增加 | 内墙砖砌体拆除 | 6.61 | 立方米 | 275 | - | 1817.75 | 1.砌体名称:内墙 2.拆除高度:3.7m
27 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (金属门窗拆除) | 原设计缺失或不够，需增加 | 原金属门窗拆除 | 10.5 | 平方米 | 25 | - | 262.5
28 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 (余方弃置) | 原设计缺失或不够，需增加 | 余方弃置 | 19.14 | 立方米 | 128 | - | 2449.92 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:25km
29 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房电表柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94
30 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房三相电柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94
31 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房防雷柜 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94
32 | 合同内新增 | 新增 | 隔断部分 (成品隔断) | 原设计缺失或不够，需增加 | 成品隔断 | 15 | 平方米 | 521.45 | - | 7821.75 | 1.面层材料:双面双层10厚埃特板 2.骨架材料:轻钢龙骨 3.中间材料:防火岩棉（超细玻璃丝绵） δ=100.0mm
44 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除老机房大屏及钢架 | 1 | 项 | 4522 | - | 4522
45 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除机房柜机 | 1 | 台 | 290.94 | - | 290.94
46 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 消防喷淋管道拆除 | 1 | 项 | 13500 | - | 13500 | 1、原有消防喷淋管道拆除解网等 2、含放水费
47 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 拆除原消防设施 | 114 | 平方米 | 60 | - | 6840
48 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 原消防管道拆除 | 250 | 米 | 14 | - | 3500 | 1、管道种类、材质:消防管道、镀锌钢管
49 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN25 | 25 | 米 | 30.68 | - | 767 | 1.材质、压力等级:钢管 DN25 2.高层建筑增加费
50 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN40 | 15 | 米 | 51.38 | - | 770.7 | 1.材质、压力等级:钢管DN40 2.高层建筑增加费
51 | 合同内新增 | 新增 | 消防部分 (无缝钢管) | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋钢管DN50 | 15 | 米 | 57.62 | - | 864.3 | 1.材质、压力等级:钢管DN50 2.高层建筑增加费
53 | 合同内新增 | 新增 | 拆除部分 | 原设计缺失或不够，需增加 | 管线拆除 | 150 | 米 | 10.71 | - | 1606.5
54 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配管） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配管DN25 | 196 | 米 | 18.15 | - | 3557.4 | 1.材质:JDG管 2.规格:DN25 3.高层建筑增加费
55 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配管） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配管DN20 | 175 | 米 | 14.01 | - | 2451.75 | 1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.高层建筑增加费
56 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配线） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配线 | 900 | 米 | 13.09 | - | 11781 | 1、名称:管内穿线 2、规格:WDZ-BYJ-6mm 3、18路线路布放，距离50米。
58 | 合同内新增 | 新增 | 强电部分 （配线） | 原设计缺失或不够，需增加 | 配线 | 494 | 米 | 4.72 | - | 2331.68 | 1.配线形式:ZBRVS-2*1.5 2.高层建筑增加费
62 | 合同内新增 | 新增 | 吊顶天棚 | 原设计缺失或不够，需增加 | 吊顶天棚 | 2 | 平方米 | 904.96 | - | 1809.92 | 1.面层材料品种、规格:3厚白色无孔铝单板 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
64 | 合同内新增 | 新增 | 双绞线缆 | 原设计缺失或不够，需增加 | 双绞线缆 | 2750 | 米 | 7.61 | - | 20927.5 | 1、名称:UTP-CAT6 2、高层建筑增加费 3、10条政数局机房到华强北机房，每条135米，9个卡座、会议台及演讲台网线布放12条，每条115米。
67 | 合同内新增 | 新增 | 砖砌体拆除 | 原设计缺失或不够，需增加 | 砖砌体拆除 | 14.19 | 立方米 | 275 | - | 3902.25 | 1、砌体材质:砌块 2、拆除高度:3.7 3、拆除砌体的截面尺寸:150mm
78 | 合同内新增 | 新增 | 脚手架部分 （脚手架搭拆） | 原设计缺失或不够，需增加 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 300 | - | 300 | 1、安装工程脚手架搭拆

## 其他
序号 | 分类 | 名称 | 变更前方案 | 变更理由 | 变更后方案 | 数量 | 单位 | 单价 | 工程进度计划提前/延迟（+）（-） | 小计 | 备注
1 | 其他 | 替代 | 视频会议：有源全频音箱（白色）TP-06610P | 设备尺寸是长方形以及重量较大，四个墙壁支撑是木板，吊装具有较大安全隐患同时不美观；在满足声音和效果的前提下跟换为尺寸较小的弧形音响 | 更换产品：TS-606HW | 4 | 台 | 8000 | - | 0
2 | 其他 | 替代 | LED大屏:机柜利亚德 | 厂家没有机柜产品 | 精致 | 1 | 台 | 2800 | - | 0
3 | 其他 | 替代 | 低空监控：服务器DS-VE22S-B | 型号无法满足视频接入需求,设备升级 | DS-VM21S-B | 1 | 台 | 90000 | - | 0
4 | 其他 | 替代 | 低空监控：4G路由器 | 厂家没有4G路由器产品 | 华为B311B-853 | 40 | 台 | 500 | - | 0
5 | 其他 | 替代 | 地磁：深圳电目科技PDR7701A | 厂家已经不生产地磁 | 博思凯NB200D | 100 | 套 | 5400 | - | 0
6 | 其他 | 变更/点位变更 | 高空鹰眼安装在深勘大厦 | 点位视野受限需要更换点位 | 点位更换至四川大厦，工作内容包括： 1. 深勘大厦高空设备、支架、电路、光缆、支架拆除，现场恢复及清理 2. 四川大厦重新安装,定制符矮支架、电路网络布置、光缆安装施工 | 1 | 次 | 34000 | - | 34000 | -
7 | 其他 | 变更/施工方式变更 | 海馨苑高空鹰眼采用立杆方式安装 | 立杆视野受限 | 立杆方式改为壁装,工作内容包括： 1.拆除现有安装支架、机箱、设备以及线路 2.重新定做短距离支架横臂、线路、网络调整安装施工 | 1 | 次 | 13500 | - | 13500 | -
8 | 其他 | 变更/点位变更 | 已完成13套点位安装 | 根据实际业务运行后需更换安装位置、安装后被借杠单位要求拆除及重新安装 | 共计13个点位拆除和安装，工作内容包括： 1.拆除现有监控、支架、机箱、取电及现场恢复 2.重新安装到新的位置，设备、定做支架、取电施工及调试 | 13 | 次 | 8300 | - | 107900 | -
9 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电力电缆 | 100 | 米 | 86 | - | 8600 | 1、规格:ZR-YJV-5*16mm2 2、敷设方式、部位:水平敷设、井道敷设
10 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电力电缆头 | 10 | 个 | 98 | - | 980 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:16mm2
11 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 动力机柜配电箱 | 1 | 台 | 3876.47 | - | 3876.47
12 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 动力机柜、防雷机柜配电箱 | 1 | 台 | 3876.47 | - | 3876.47
13 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电缆桥架 | 50 | 米 | 145 | - | 7250
14 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电缆支架铁构件 | 40 | 公斤 | 27.3 | - | 1092
15 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 送配电装置系统 | 2 | 套 | 798.1 | - | 1596.2 | 1、1kV以下交流供电系统调试
16 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 窗帘盒 | 8 | 米 | 181.5 | - | 1452 | 1、窗帘盒制作
17 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 窗帘 | 10 | 平方米 | 70.93 | - | 709.3 | 1、窗帘材质:成品拉帘
18 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 石材窗台板 | 2 | 平方米 | 686.6 | - | 1373.2 | 1、人造大理石窗台石、胶泥铺贴
19 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 墙面涂膜防水 | 48 | 平方米 | 64.42 | - | 3092.16 | 1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm
20 | 其他 | 新增 | 气体喷头 | 原设计缺失或不够，需增加 | 水喷淋(雾)喷头 | 2 | 个 | 96.71 | - | 193.42 | 1.名称:喷头 2.高层建筑增加费
21 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 气体控制机箱 | 1 | 台 | 506.03 | - | 506.03 | 1、名称:气体控制机箱迁移 2、保护性拆除后恢复
22 | 其他 | 新增 | 声光报警器 | 原设计缺失或不够，需增加 | 声光报警器 | 1 | 个 | 172.46 | - | 172.46 | 1、名称:声光报警器更换
23 | 其他 | 新增 | 点型探测器 | 原设计缺失或不够，需增加 | 感烟点型探测器 | 2 | 个 | 125.29 | - | 250.58 | 1、名称:感烟点型探测器更换
24 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 消防警铃 | 1 | 个 | 225.9 | - | 225.9 | 1、名称:警铃更换
25 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 电话线敷设 | 800 | 米 | 4.99 | - | 3992 | 1、电话线敷设 2、高层建筑增加费 3、9个卡座电话线布放，每条85米。
26 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 垫层 | 9.12 | 立方米 | 655.56 | - | 5978.71 | 1、地面垫高80mm
27 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 天棚喷刷涂料 | 43.37 | 平方米 | 105.16 | - | 4560.79 | 1.部位:原楼板 2.油漆品种、刷漆遍数:1底2面黑色涂料 3.刮腻子遍数:2遍 4.基层类型:5厚1:3水泥砂浆,5厚1:2.5水泥砂浆
28 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 墙面一般抹灰 | 45.04 | 平方米 | 53.57 | - | 2412.79 | 1、墙体类型:内墙 2、厚度、砂浆配合比:20mm、M10水泥砂浆
29 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 老机房设备现场保护 | 50 | 平方米 | 5.38 | - | 269 | 1、老机房设备现场保护 2、防尘保护
30 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 新机房设备现场保护 | 50 | 平方米 | 5.38 | - | 269 | 1、新机房设备现场保护 2、防尘保护
31 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 更换窗户玻璃 | 11.875 | 平方米 | 290 | - | 3443.75 | 1、原有窗户玻璃破损拆除(高空作业) 2、含吊篮措施费用 3、新换玻璃规格：5厘透光玻璃
32 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 玻璃贴膜 | 16 | 平方米 | 8 | - | 128 | 1、防护材料种类:玻璃贴玻璃纸和背面清洗加封玻璃
33 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 楼地面美缝 | 250 | 米 | 8 | - | 2000 | 1、名称:楼地面美缝剂勾缝
34 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 光缆迁移 | 460 | 芯 | 60.01 | - | 27604.6
35 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 网络机柜搬迁 | 5 | 台 | 500 | - | 2500 | 1、机柜搬迁至新位置
36 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 设备搬迁 | 15 | 台 | 58.7 | - | 880.52 | 1、设备报废、搬迁
37 | 其他 | 新增 | 无 | 原设计缺失或不够，需增加 | 单相电：UPS、电池组搬迁、接线 | 3 | 套 | 8500 | - | 25500 | 1、单相电池组搬迁、接线

## 总表
|  | 变更金额 | 核增 | 核减 | 变更绝对值 （核增+核减不超过总合同金额5%）
表1 | 装修 | 210611.82 | 223411.82 | -12800
| 其他 | 168086 | 248386 | -80300
| 合计 | 378697.82 | 471797.82 | -93100
| 绝对值 |  | 471797.82 | 93100 | 564897.82
| 合同金额 | 11642834.95 |  |  | 582141.7475
| 备用金 | 379900